# Uchwała Nr IV/24/06

Rady Gminy Kobierzyce

z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie nie wygasania wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 191 ust. 2, 3   ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych  ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 oraz określa się ostateczny termin ich wykonania wg poniższego zestawienia :

dział 400 rozdział 40002 § 6050

-   Bielany Wr. – połączenie wodociągowe z siecią m. Wrocławia

kwota 1.212.000 zł. termin  realizacji  15.12.2007r.

-   Biskupice Podgórne i Magnice – zapewnienie wody dla stref aktywności gospodarczej           kwota  2 840 000 zł.  termin  realizacji 15.12.2007r.

-  Wysoka – projekt i rozbudowa sieci wodociągowej północnej części miejscowości (jednostka wojskowa) kwota  40.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

-   Kobierzyce – rozbudowa sieci wodociągowej ul. Sportowa  kwota 135.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

dział 600 rozdział 60013 § 6300

-  Szczepankowice budowa chodników przy ul. Wrocławskiej, dofinansowanie dla DZDW  kwota  200.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

dział 600 rozdział 60014 § 6300

-  Bielany Wr. – dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego – przebudowa ul. Kolejowej w Bielanach Wrocławskich  kwota  250.000 zł  termin  realizacji 15.12.2007r.

-  Położenie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 1960D Kobierzyce – Królikowice kwota 150.000 zł, termin  realizacji 15.12.2007r.

dział 600 rozdział 60016 § 6050

-  Budowa drogi gminnej za IKEĄ – poszerzenie od strony Prologis  kwota  50.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

-   Realizacja projektu  rewaloryzacji wsi Kobierzyce kwota 570.000 zł. termin  realizacji 15.12 .2007r.

-   Wysoka – budowa drogi ul. Malinowa   kwota 357.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

-   Ślęza ul. Główna  budowa chodników i odwodnienia  kwota 92.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

-   Ślęza ul. Szyszkowa budowa drogi i odwodnienia  kwota  330.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

-  Bielany Wr. Projekt i budowa ul. Miodowej kwota 120.000 zł. termin  realizacji  15.12.2007 r.

-  Drogi szutrowe w gminie  kwota  962.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

-  Magnice budowa ul. Parkowej  kwota 590.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

-  Pustków Żurawski projekt budowy części ul. Kolejowej wraz z kanalizacją deszczową i chodnikiem  kwota  44.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

-   Wysoka projekt przebudowy ul. Chabrowej wraz zakupem wiat przystankowych kwota  107 200 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

-   Wysoka – wykonanie wjazdu na plac zabaw  kwota 13.900 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

-  Opracowanie dokumentacji projektowych dla wybranych dróg na terenie gminy w miejscowościach: Bielany Wr. 3 projekty, Domasław, Tyniec Mały wykonanie utwardzenia placu na części działki nr 108 w Tyńcu Małym kwota  770.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

dział 700 rozdział 70004 § 6050

-  Kobierzyce – adaptacja starego ośrodka zdrowia na cele mieszkaniowe – zgodnie z założeniami rewaloryzacji wsi Kobierzyce  kwota 770.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

-  Domasław – przebudowa klatki schodowej i położenie elewacji na budynku komunalnym przy ul. Wrocławskiej 20, kwota  130.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

-  Kobierzyce – dokumentacja projektowa przebudowy budynku policji oraz budynku przy ul. Witosa 15 z uwzględnieniem założenia rewaloryzacji wsi kwota  50.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

-  Kontynuacja – porozumienie ogródki działkowe – budowa domu działkowca kwota 88.500 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

dział 700 rozdział 70005 § 6050

-  Wypłata odszkodowań za przejęte drogi  kwota  214.000 zł. termin  realizacji  30.06.2007r.

dział 710 rozdział 71004 § 6050

-  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  kwota  238.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

dział 710 rozdział 71035 § 6050

-    Bielany Wr. – ogrodzenie cmentarza  kwota  20.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

dział 750 rozdział 75023 § 6050

-  Urząd gminy –  zakupy inwestycyjne  kwota  655.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

dział 801 rozdział 80101 § 6050

-  Tyniec Mały – budowa boiska na terenie szkoły  kwota 75.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

-  Szkoły na terenie gminy – modernizacja  obiektów  kwota  335.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

dział 801 rozdział 80104 § 6050

-  Kobierzyce – zagospodarowanie terenu wokół przedszkola – zgodnie z założeniami rewaloryzacji wsi  kwota  525.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

dział 851 rozdział 85154 § 4300

-  Zakup usług związanych z warsztatami terapeutycznymi  kwota   40 824,96 zł.  termin  realizacji  30.06.2007r.

dział 851 rozdział 85154 § 6050

-  Bielany Wrocławskie – projekt i budowa obiektu wielofunkcyjnego kwota  695 818 zł. termin  realizacji  15.12.2007r.

dział 854 rozdział  85415 § 3240

-   Przyznane  stypendia dla uczniów uzdolnionych  na rok szkolny 2006/2007  kwota

22 800 zł. termin  realizacji 30.06.2007r.

dział 900 rozdział 90001 § 6050

-  Budowa kanal. sanit. środkowej części gminy Kobierzyce: Małuszów, Bąki  kwota 98.500 zł. termin  realizacji  15.12.2007r.

-  Kobierzyce – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa  kwota 205.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

-   Wysoka – projekt i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej północnej części wsi (rejon jednostki wojskowej) kwota  40.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

-  Biskupice Podgórne – odprowadzanie ścieków z terenu LG oraz sieć kanalizacyjna na terenie aktywności gospodarczej w Biskupicach podgórnych  kwota 1.100.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

- Magnice – odprowadzanie ścieków – teren aktywności gospodarczej  kwota   800.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

-  Budowa kanalizacji sanitarnej w Pustkowie Żurawskim wraz z oczyszczalnią ścieków – Solna, Cieszyce, kwota  300.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

dział 900 rozdział 90015 § 6050

-  Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy – Ślęza, Małuszów, Krzyżowice i inne miejscowości  kwota  417.700 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

dział 921 rozdział 92109 § 6050

-  Tyniec Mały – utwardzenie placu przed świetlicą  kwota  92.500 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

-  Pustków Wilczkowski – zagospodarowanie terenu i stawu przy świetlicy  kwota 60.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

-  Rozbudowa i modernizacja świetlic w Dobkowicach, Domasławiu, Rolantowicach i Bąkach  kwota  413.500 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

dział 926 rozdział 92601 § 6050

-  Tyniec Mały – Koncepcja zagospodarowania  terenu pod boisko – działka nr 127/4  kwota  20.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

-  Chrzanów budowa boiska do koszykówki  kwota  83.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

-  Wysoka – budowa boiska do koszykówki  kwota  77.000 zł. termin  realizacji 15.12.2007r.

-   Boiska sportowe – mała architektura  kwota  60.000 zł.  termin  realizacji 15.12.2007r.

§ 2.  Plan finansowy dla wydatków określonych w § 1  stanowi załącznik Nr 1

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik do uchwały Nr 1

Rady Gminy  Kobierzyce z dnia 29 grudnia 2006 roku

Plan finansowy wydatków niewygasających w budżecie gminy na 2006 rok.

| dział | Rozdz. | § | wyszczególnienie | Kwota w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę | 4 227 000 |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 227 000 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 4 606 100 |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie |  |
|  |  | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 200 000 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe |  |
|  |  | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 400 000 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 006 100 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 1 252 500 |
|  | 70004 |  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 038 500 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 214 000 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 258 000 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 238 000 |
|  | 71035 |  | Cmentarze |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 655 000 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 655 000 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 935 000 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 000 |
|  | 80104 |  | Przedszkola |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 525 000 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 736 642,96 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 824,96 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 695 818 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 800 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów |  |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 800 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 961 200 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 543 500 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 417 700 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 566 000 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 566 000 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna i sport | 240 000 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000 |
|  |  |  | Razem | 16 460 242,96 |

# UZASADNIENIE

4 227 000 zł.  dział 400

4 227 000 zł. rozdział 40002 § 6050

- Bielany Wr. – połączenie wodociągowe z siecią m. Wrocławia – zrealizowano ok. 50% robót, zakończenie planowane jest na początku 2007r.

- Biskupice Podgórne i Magnice – zapewnienie wody dla stref aktywności gospodarczej - zrealizowano ok. 95% robót, zakończenie planowane jest na początku 2007r.

- Wysoka – projekt i rozbudowa sieci wodociągowej północnej części miejscowości (jednostka wojskowa) – zaawansowanie prac projektowych ok. 50%

- Kobierzyce – rozbudowa sieci wodociągowej ul. Sportowa - zrealizowano ok. 50% robót, zakończenie planowane jest na początku 2007r.

4 606 100 zł. dział 600

200 000 zł. rozdział 60013 § 6050

- Szczepankowice budowa chodników przy ul. Wrocławskiej, dofinansowanie dla DZDW, inwestorem jest Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich przy udziale finansowym Gminy, zrealizowano projekt, roboty budowlane planowane są na 2007r.

400 000 zł. rozdział 60014 § 6050

- Bielany Wr. – dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego – przebudowa ul. Kolejowej w Bielanach Wrocławskich - zaawansowanie robót wynosi ok. 90%

- Położenie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 1960D Kobierzyce – Królikowice – odbiór robót został przesunięty ze względu na zastrzeżenia do wykonanych robót

4 006 100 zł.  rozdział 60016 § 6050

- Budowa drogi gminnej za IKEĄ – poszerzenie od strony Prologi, zaawansowanie prac projektowych wynosi ok. 90%

- Realizacja projektu  rewaloryzacji wsi Kobierzyce kwota 570.000 zł.w ok. 50% zrealizowano prace projektowe – na część prac przygotowywany jest przetarg

- Wysoka – budowa drogi ul. Malinowa, zaawansowanie robót ok. 80%

- Ślęza ul. Główna budowa chodników i odwodnienia, przetarg nie został rozstrzygnięty, trwa przygotowywanie kolejnego

- Ślęza ul. Szyszkowa budowa drogi i odwodnienia, zawarto umowę z inwestorem na wspólną realizację

- Bielany Wr. Projekt i budowa ul. Miodowej, złożono dokumentację do pozwolenia na budowę

- Drogi szutrowe w gminie, trwa realizacja, wykonano ok. 80% zakresu

- Magnice budowa ul. Parkowej, zaawansowanie robót wynosi ok. 80%

- Pustków Żurawski projekt budowy części ul. Kolejowej wraz z kanalizacją deszczową i chodnikiem, zaawansowanie prac projektowych wynosi ok. 90%

- Wysoka projekt przebudowy ul. Chabrowej, zaawansowanie prac projektowych wynosi ok. 50%

- Wysoka – wykonanie wjazdu na plac zabaw, przetarg nie został rozstrzygnięty, trwa przygotowywanie kolejnego

- Wysoka – dwie wiaty przystankowe przy ul. Chabrowej, złożono zamówienie na zakup wiat

- -  Opracowanie dokumentacji projektowych dla wybranych dróg na terenie gminy w miejscowościach: Bielany Wr. 3 projekty, Domasław, Tyniec Mały wykonanie utwardzenia placu na części działki nr 108 w Tyńcu Małym zawarto umowę z Wykonawcą

1 252 500 zł. dział 700

1 038 500 zł.  rozdział 70004 § 6050

- Kobierzyce – adaptacja starego ośrodka zdrowia na cele mieszkaniowe – zgodnie z założeniami rewaloryzacji wsi Kobierzyce zawarto umowę i rozpoczęto roboty budowlane

- Domasław – przebudowa klatki schodowej i położenie elewacji na budynku komunalnym przy ul. Wrocławskiej 20 – zawarto umowę z Wykonawcą

- Kobierzyce – dokumentacja projektowa przebudowy budynku policji oraz budynku przy ul. Witosa 15 z uwzględnieniem założenia rewaloryzacji wsi prace projektowe zaawansowane są w 50%

- Kontynuacja – porozumienie ogródki działkowe – budowa domu działkowca zakończono realizację robót budowlanych

214 000 zł. rozdział 70005 § 6050

- Wypłata odszkodowań za przejęte drogi

258 000 zł. dział 710

238 000 zł. rozdział 71004 § 6050

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowano zakres planów

20 000 zł. rozdział 71035 § 6050

- Bielany Wr. – ogrodzenie cmentarza, roboty zrealizowano

655 000 zł. dział 750

655 000 zł.  rozdział 75023 § 6060

- Urząd gminy – sprzęt komputerowy, aktualizacja oprogramowań, trwa przetarg

935 000 zł. dział 801

410 000 zł. rozdział 80101 § 6050

- Tyniec Mały – budowa boiska na terenie szkoły, zaawansowanie wynosi ok. 85%

- Szkoły na terenie gminy – modernizacja dachów, zaawansowanie wynosi ok. 20%

525 000 zł.  rozdział 80104 § 6050

- Kobierzyce – zagospodarowanie terenu wokół przedszkola – zgodnie z założeniami rewaloryzacji wsi 525.000 zł

736 642,96 zł. dział 851

40 824,96 zł. rozdział 85154 § 4300

- Zakup usług związanych z warsztatami terapeutycznymi  w świetlicach profilaktycznych.

695 818 zł. rozdział 85154 § 6050

- Bielany Wrocławskie – projekt i budowa obiektu wielofunkcyjnego nie rozstrzygnięto pierwszego przetargu, trwa przygotowanie do drugiego

2 961 200 zł. dział 900

2 543 500 rozdział 90001 § 6050

- Budowa kanal. sanit. środkowej części gminy Kobierzyce: Małuszów, Baki… w grudniu br. rozstrzygnięty zostanie przetarg na projekt kanalizacji wsi Biskupice

- Kobierzyce – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa zaawansowanie robót budowlanych wynosi ok. 50%

- Wysoka – projekt i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej północnej części wsi (rejon jednostki wojskowej) zaawansowanie prac projektowych ok. 50%

- Biskupice Podgórne – odprowadzanie ścieków z terenu LG oraz sieć kanalizacyjna na terenie aktywności gospodarczej w Biskupicach podgórnych, zaawansowanie prac ok. 80%

- Magnice – odprowadzanie ścieków – teren aktywności gospodarczej, końcowa faza projektu, dokonano uzgodnień z firmą Netto (prywatny inwestor współfinansujący)

- Budowa kanalizacji sanitarnej w pustkowie Żurawskim wraz z oczyszczalnią ścieków – Solna, Cieszyce, … 300.000 zł, zaawansowanie prac projektowych ok. 80%

417 700 zł.  rozdział 90015 § 6050

- Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy – Ślęza, Małuszów, Krzyżowice i inne miejscowości, zrealizowano ok. 30% prac, zawarto umowę na pozostały zakres

566 000 zł. dział 921

566 000 zł.  rozdział 92109 § 6050

- Tyniec Mały – utwardzenie placu przed świetlicą, zaawansowanie robót ok. 90%

- Pustków Wilczkowski – zagospodarowanie terenu i stawu przy świetlicy zaawansowanie robót ok. 80%

- Rozbudowa i modernizacja świetlic w Dobkowicach, Domasławiu, Rolantowicach i Bąkach zaawansowanie robót ok. 75%

240 000 zł. dział 926

240 000 zł.  rozdział 92601 § 6050

- Tyniec Mały – wyrównanie terenu pod boisko – działka nr 127/4 przygotowywana jest koncepcja prac

- Chrzanów budowa boiska do koszykówki

- Wysoka – budowa boiska do koszykówki

- Boiska sportowe – mała architektura

RAZEM OK. 80%